BLOQUE A.
Proyectos de investigación y desarrollo.
(BLOQUE TRANSVERSAL DE CONTEXTUALIZACIÓN)

ÍNDICE:
1.- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo
2.- Metodologías agile.
3.- Desarrollo de productos.
4.- Normalización.
5.- El proyecto técnico.
6.- Difusión y comunicación de documentación técnica.

   IES JIMÉNEZ DE QUESADA CURSO 2025/26
### TEMA 1. Proyectos de investigación y desarrollo.
#### 1.- Técnicas y estrategias de trabajo en equipo
En los ámbitos de la tecnología y la ingeniería, donde los procesos son complejos y dinámicos, resulta de especial importancia conseguir equipos de trabajo cohesionados, en los que los talentos de todos sus integrantes se unan para proporcionar las respuestas idóneas a los retos planteados.
Las principales técnicas y estrategias que podemos utilizar para facilitar el trabajo en equipo son:
a) Potenciar la comunicación, la confianza y el respeto. Los miembros del proyecto han de poder expresar ideas, compartir preocupaciones y opinar objetivamente en un ambiente cómodo para todos. El no cumplirlo solo fomenta la desconfianza entre compañeros. Para fomentar esto hay que definir de forma clara las vías de comunicación para todos los participantes (que todos tengan acceso). Para ello herramientas de comunicación de gestión de tareas compartidas son Hootsuite, Asana,Trello, Slack, Google Drive y Dropbox.
 b) Establecer metas de trabajo claras y compartidas. Para alcanzar un objetivo, general y colectivo, hay que determinarlo desde un inicio. Una vez definido pueden hacerse subobjetivos que ayuden a alcanzar el objetivo final, más específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con fecha límite.
c) Definir los roles y la responsabilidad de cada persona. Cada quien ha de saber que hacer y que se espera de él, cuál es su fin en el equipo de trabajo. Esto junto a un líder que facilite la comunicación, una al equipo y escuche a todos, ayudará a los apartados anteriores.
d) Fomentar el sentido de pertenencia. Hay que fomentar la participación del equipo para que se cree un grupo de trabajo más rendible y motivado, más feliz. Creando dinámicas de equipo para fomentar lazos entre los miembros.
 e) Establecer un protocolo de resolución de conflictos. Los conflictos siempre van a aparecer a causa de las diferencias de opinión, pero si los conflictos no se tratan de manera adecuada disminuyen la productividad y afectan al ambiente laboral. La solución es crear un protocolo de resolución de conflictos que permita resolver los desacuerdos de manera eficiente. Este ha de ser un procedimiento claro y debe ser conocido por todos.
#### 2.- Metodologías agile o metodologías ágiles
Contexto y surgimiento de las metodologías ágiles
Antes del surgimiento de las metodologías ágiles, la gestión de proyectos se basaba mayoritariamente en metodologías tradicionales, como el modelo en cascada (waterfall). Estas metodologías seguían un enfoque lineal y estructurado, dividiendo el proyecto en fases secuenciales: análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y mantenimiento. Cada fase debía completarse antes de pasar a la siguiente, lo que ofrecía un marco claro y predecible para proyectos con requisitos bien definidos.
Sin embargo, en entornos dinámicos y cambiantes, como el desarrollo de software, estas metodologías presentaban varias limitaciones:
- Dificultad para adaptarse a cambios: Los requisitos a menudo evolucionaban durante el desarrollo, pero los modelos tradicionales no permitían modificaciones sin un impacto significativo en plazos y costos.
- Largos ciclos de entrega: Las metodologías tradicionales implicaban largos períodos antes de obtener un producto funcional, lo que retrasaba la validación por parte del cliente.
- Poca interacción con el cliente: El cliente solía participar únicamente en las etapas iniciales y finales del proyecto, lo que podía dar lugar a entregas que no cumplían con sus expectativas.
- Mayor riesgo acumulado: Los problemas no se detectaban hasta fases avanzadas del proyecto, aumentando el riesgo de fallos críticos.
Para superar estas limitaciones, las metodologías ágiles surgieron como una alternativa más flexible y adaptativa. Se diseñaron para trabajar en ciclos cortos y repetitivos, permitiendo:
- Incorporar cambios durante el desarrollo.
- Entregar resultados funcionales en intervalos frecuentes.
- Fomentar la colaboración continua con el cliente.
- Reducir riesgos al identificar y solucionar problemas de manera temprana.
El enfoque ágil, por tanto, se convirtió en una respuesta necesaria en sectores donde la flexibilidad, la rapidez y la interacción constante son clave para el éxito del proyecto.
Las metodologías ágiles (o agile) son estrategias de trabajo en equipo que destacan por su flexibilidad y rapidez. Surgieron en la industria del software para permitir un desarrollo más adaptativo y creativo, pero hoy en día se aplican en muchas áreas tecnológicas.
Los plazos de entrega que se establecen para el desarrollo de programas exigen una forma de trabajo que permita agilidad, flexibilidad y adaptación. Además, en muchas ocasiones es necesario modificar algunas de las decisiones tomadas al inicio del proyecto o adaptar el software que se va creando a nuevos requerimientos que surgen durante su desarrollo.
Las metodologías ágiles se basan en cuatro principios de trabajo fundamentales:
a. Fragmentación. División del problema en partes para resolverlos de forma rápida, fomentando	la eficacia de trabajo.
b. Cooperación. Todos trabajan e interaccionan como un único equipo.
c. Sencillez. Se documenta el proceso con métodos y herramientas sencillas.
d. Adaptación. Se tratan conjuntamente la planificación y la ejecución, para poder responder de	forma eficaz a los cambios que se produzcan a lo largo del proyecto.
El uso de estas metodologías agile posibilita una forma de trabajo cíclica mediante la cual el proyecto que se crea se va mejorando y se adapta a las circunstancias que van surgiendo en su desarrollo hasta llegar al producto final.
El uso de las metodologías agile, dada su flexibilidad, se recomienda el desarrollo de proyectos donde:
- Se desarrollan objetos no físicos, como los programas informáticos o una presentación de servicios,
- No existen tareas muy concretas ni es necesario un orden estricto en su desarrollo
- Se requiere una gran creatividad.
Algunas de las metodologías agile más conocidas son:
A. Scrum es una metodología ágil muy utilizada, porque proporciona adaptación, flexibilidad y	eficacia. Se basa en la mejora continua.
El líder del equipo (Scrum master), junto al equipo de trabajo y el propietario del producto	(product owner), establecen la planificación de las tareas pendientes (sprint planning).
El trabajo se divide en un conjunto de pequeñas tareas iterativas que se desarrollan en cortos	espacios de tiempo(no más de dos semanas), denominadas sprints. En cada uno de los sprints se	genera un entregable del producto final para el product owner. Este entregable se irá mejorando y	adaptando en cada sprint, hasta lograr todas las tareas establecidas.
Esta forma de trabajo permite la corrección rápida de los errores que se pudieran detectar en cada	sprint.

 A continuación, vamos a detallar esta metodología

# Scrum: Marco de Trabajo Ágil
## 1. Principios básicos de Scrum
• Iterativo e incremental: El trabajo se divide en ciclos cortos llamados sprints que permiten entregar valor continuo.
• Adaptabilidad: Permite ajustes según el progreso y los cambios en los requisitos.
• Colaboración: Fomenta la comunicación constante entre los miembros del equipo y con el cliente.

## 2. Roles en Scrum
Scrum define tres roles fundamentales que trabajan en conjunto:
• Product Owner:
 - Representa la voz del cliente o los interesados en el producto.
 - Se encarga de gestionar y priorizar el Product Backlog, asegurando que las tareas con mayor valor se trabajen primero.
• Scrum Master:
 - Actúa como facilitador del proceso Scrum y mentor del equipo.
 - Garantiza que la metodología Scrum se aplique correctamente y ayuda a eliminar impedimentos que puedan surgir.
• Development Team (Equipo de Desarrollo):
 - Es un grupo multidisciplinar y autoorganizado que lleva a cabo el trabajo técnico para entregar un incremento del producto.
 - No existen jerarquías internas y todos los miembros son igualmente responsables del éxito del sprint.

## 3. Artefactos en Scrum
Scrum utiliza tres artefactos clave para organizar y dar visibilidad al trabajo:
1. Product Backlog:
  - Es una lista dinámica y priorizada que contiene todas las funcionalidades, tareas, requisitos, correcciones y mejoras necesarias para el producto.
  - Es gestionado y mantenido por el Product Owner y se adapta constantemente en función del progreso y feedback.
2. Sprint Backlog:
  - Es un subconjunto del Product Backlog, compuesto por los elementos seleccionados para trabajarse durante un sprint.
  - Incluye una lista detallada de tareas (desglosadas) necesarias para cumplir el objetivo del sprint.
  - Es propiedad del Development Team y se ajusta si es necesario durante el sprint.
3. Incremento del Producto:
  - Es el resultado tangible y funcional del trabajo completado al final de cada sprint.
  - Cada incremento debe cumplir con la Definición de Hecho (Definition of Done) para garantizar su calidad y disponibilidad para la entrega.

## 4. Eventos en Scrum
Scrum organiza el trabajo en una serie de eventos para garantizar transparencia, inspección y adaptación:
1. Sprint:
  - Es el ciclo de trabajo iterativo que tiene una duración fija de entre 1 y 4 semanas.
  - Durante el sprint, el equipo trabaja en las tareas del Sprint Backlog para alcanzar un incremento funcional del producto.
2. Sprint Planning:
  - Reunión inicial del sprint donde el equipo selecciona del Product Backlog las tareas más prioritarias que trabajará en el sprint.
  - El resultado es el Sprint Backlog y el establecimiento del objetivo del sprint.
3. Daily Scrum:
  - Reunión diaria breve (máximo 15 minutos) donde el Development Team sincroniza su trabajo y planifica las próximas 24 horas.
  - Se responden tres preguntas clave:
    • ¿Qué hice ayer?
    • ¿Qué haré hoy?
    • ¿Hay algún impedimento?
4. Sprint Review:
  - Al final del sprint, se presenta el incremento del producto al Product Owner y a los interesados.
  - Se revisa el trabajo realizado, se recopila feedback y se ajusta el Product Backlog según las necesidades identificadas.
5. Sprint Retrospective:
  - Es la reunión final del sprint, donde el equipo analiza cómo trabajó durante el sprint.
  - Se identifican mejoras para aplicar en el siguiente sprint, enfocándose en optimizar procesos y colaboración.

## 5. Flujo de trabajo en Scrum
1. Inicio del proyecto:
  Los interesados proporcionan sus requisitos y necesidades al Product Owner, quien los organiza en el Product Backlog.
2. Planificación del sprint:
  Durante el Sprint Planning, el equipo selecciona los elementos prioritarios del Product Backlog para trabajarlos en el sprint. Estos elementos pasan a formar parte del Sprint Backlog.
3. Ejecución del sprint:
  El equipo trabaja en las tareas durante el sprint, sincronizándose diariamente en el Daily Scrum para revisar el progreso y resolver impedimentos.
4. Entrega del producto:
  Al finalizar el sprint, se presenta el incremento funcional en la Sprint Review, obteniendo feedback valioso de los interesados.
5. Mejora continua:
  En la Sprint Retrospective, el equipo identifica qué funcionó bien, qué no, y cómo puede mejorar en el siguiente sprint.
6. Adaptación del Product Backlog:
  El Product Owner ajusta y reprioriza el Product Backlog con base en los resultados del sprint y el feedback recibido.

## 6. Beneficios de Scrum
• Adaptabilidad: Permite ajustarse a cambios en los requisitos o prioridades.
• Entrega incremental: Proporciona entregables funcionales y de valor en ciclos cortos.
• Transparencia: Todos los roles tienen visibilidad sobre el progreso y los objetivos del proyecto.
• Colaboración constante: Facilita la comunicación entre los miembros del equipo y los interesados.
• Corrección rápida: Los errores se detectan y corrigen rápidamente dentro de cada sprint.
• Mejora continua: A través de la inspección y la retroalimentación, los procesos se optimizan sprint a sprint.

 B. Kanban es una metodología ágil basada en los sistemas de producción de Toyota (en japonés	“tarjetas visuales”).
Esta metodología se implementa mediante tableros visuales organizados por columnas. Cada	columna representa una etapa del trabajo; por ejemplo : trabajo pendiente, en proceso, por	hacer, en pruebas y hecho.
Las tareas individuales se representan mediante tarjetas de	colores, y en cada tarjeta se recoge	información de la tarea. Todas las tarjetas pasan por todas las del tablero hasta que se dan por	finalizadas.
La metodología Kanban no	diferencia roles y mantiene a todo el equipo en un mismo	nivel para	evitar bloqueos derivados de	la burocracia y las asignaciones. Además,	no requiere reuniones	periódicas, ya que cada miembro del equipo va actualizando el desarrollo de su	tarea en el	tablero.

A continuación vamos a ver de forma más detallada esta metodología ágil

# Kanban: Marco de Trabajo Ágil
## 1. Principios básicos de Kanban
• Visualización del trabajo: Se utiliza un tablero visual (Kanban Board) dividido en columnas que representan los estados del flujo de trabajo: pendiente, en progreso y finalizado, entre otros. Cada tarea se representa con una tarjeta que avanza a través del tablero.
• Limitación del trabajo en curso (WIP - Work In Progress): Se limita la cantidad de tareas que pueden estar en progreso al mismo tiempo para evitar la sobrecarga del equipo.
• Optimización del flujo: El objetivo es mejorar continuamente la eficiencia del flujo de trabajo, identificando y resolviendo cuellos de botella.
• Mejora continua: Se fomenta la evaluación constante del proceso para realizar ajustes que optimicen el rendimiento del equipo.

## 2. Elementos clave de Kanban
1. Tablero Kanban (Kanban Board):
  - Es una representación visual del flujo de trabajo, dividido en columnas que indican el estado de las tareas (Por hacer, En progreso, Hecho, etc.).
2. Tarjetas Kanban:
  - Cada tarjeta representa una tarea o actividad. Contiene información básica como descripción, responsable y plazos. Las tarjetas se mueven a través de las columnas conforme avanzan en el proceso.
3. WIP (Work In Progress):
  - Es el número máximo de tareas que pueden estar "en progreso" simultáneamente en una columna. Limitar el WIP ayuda a mantener el enfoque y mejorar la eficiencia.
4. Políticas explícitas:
  - Se establecen reglas claras para definir cuándo una tarea puede pasar de una columna a otra.
    Por ejemplo: “Una tarea solo puede moverse a ‘Hecho’ si ha sido revisada y aprobada.”
5. Métricas y flujo:
  - Se mide el tiempo que tarda una tarea en completarse (Lead Time) y el tiempo efectivo de trabajo (Cycle Time), lo que permite optimizar el flujo.

## 3. Funcionamiento del Kanban Board
Un tablero Kanban típico tiene al menos tres columnas principales:
1. Por hacer (To Do): Contiene todas las tareas pendientes que aún no se han iniciado.
2. En progreso (In Progress): Aquí se encuentran las tareas que el equipo está trabajando actualmente.
3. Hecho (Done): Se colocan las tareas que han sido completadas.
Se pueden añadir columnas intermedias según las necesidades del equipo, como "Revisión" o "En pruebas".

## 4. Proceso de trabajo en Kanban
1. Identificación de tareas: Se colocan las tareas en la columna "Por hacer" usando tarjetas.
2. Trabajo en curso (WIP): Las tareas se seleccionan según prioridad y avanzan a la columna "En progreso". Se debe respetar el límite WIP.
3. Finalización: Una vez que una tarea está terminada, se mueve a la columna "Hecho".
4. Evaluación continua: Se revisa el tablero para detectar cuellos de botella y oportunidades de mejora en el flujo de trabajo.

## 5. Beneficios de Kanban
• Transparencia: Todo el equipo puede visualizar el estado de las tareas en tiempo real.
• Reducción del trabajo en curso: Ayuda a evitar la sobrecarga y a mejorar la concentración del equipo.
• Optimización del flujo: Permite identificar y resolver cuellos de botella.
• Flexibilidad: Las tareas pueden adaptarse a cambios en las prioridades sin interrumpir el flujo general.
• Entrega continua: Facilita la entrega constante de valor al cliente.
• Mejora continua: A través del análisis del proceso y la optimización del flujo.

## 6. Diferencias entre Kanban y Scrum
Aspecto	Kanban	Scrum
Estructura	Flujo continuo, sin ciclos definidos.	Iterativo, con sprints definidos.
Roles definidos	No tiene roles formales obligatorios.	Product Owner, Scrum Master, Team.
WIP	Límite en tareas en progreso.	Tareas planificadas para un sprint.
Planificación	Adaptable en cualquier momento.	Planificación al inicio de cada sprint.
Entrega	Continua, conforme se completan tareas.	Al final de cada sprint.

C. Programación Extrema (Extreme Programming, XP)
La Programación Extrema (XP) es una metodología ágil diseñada específicamente para el desarrollo de software. Se centra en mejorar la calidad del producto y la capacidad de respuesta ante los cambios en los requisitos del cliente. XP promueve el trabajo en ciclos cortos y repetitivos, donde se integran las mejoras y los comentarios del cliente de forma continua. Es más estricta y estructurada que otras metodologías ágiles, ya que establece prácticas concretas para el desarrollo.
Características principales de XP:
1. Ciclos cortos de desarrollo: Los equipos trabajan en entregas rápidas (habitualmente de 1 a 2 semanas) para obtener comentarios constantes y adaptarse rápidamente a los cambios.
2. Colaboración continua: Fomenta una interacción directa entre el equipo y el cliente, asegurando que el producto cumple las necesidades en tiempo real.
3. Pruebas automáticas: Se aplican pruebas automatizadas para garantizar que cada parte del código funciona correctamente tras cualquier modificación.
4. Refactorización del código: Se mejora continuamente el diseño del software, eliminando duplicidades y simplificando el código.
5. Programación en parejas: Dos desarrolladores trabajan juntos en el mismo código para reducir errores y aumentar la calidad.
6. Desarrollo sostenible: Promueve horarios de trabajo realistas para evitar el agotamiento del equipo.
Aplicaciones:
- Uso en proyectos de desarrollo de software que requieren una alta interacción con el cliente y flexibilidad ante cambios.
- Adecuado para proyectos donde se busca una mejora constante y se dispone de un equipo cohesionado y altamente capacitado.

De forma más detallada
# Programación Extrema (Extreme Programming, XP): Marco de Trabajo Ágil
## 1. Principios básicos de Extreme Programming (XP)
• Comunicación: Fomenta la colaboración constante entre los miembros del equipo y con el cliente para garantizar un entendimiento compartido del proyecto.
• Simplicidad: Se centra en desarrollar lo estrictamente necesario, evitando funcionalidades complejas o innecesarias.
• Retroalimentación: Prioriza el feedback continuo del cliente y dentro del equipo para realizar ajustes rápidos.
• Coraje: Los equipos deben ser valientes para realizar cambios importantes cuando sean necesarios.
• Respeto: Cada miembro del equipo valora las contribuciones de los demás y trabaja en un entorno de respeto mutuo.

## 2. Prácticas clave de Extreme Programming (XP)
1. Desarrollo iterativo:
  - Trabaja en pequeños ciclos de desarrollo con entregas frecuentes de software funcional.
2. Pruebas constantes (Test-Driven Development, TDD):
  - El código se desarrolla escribiendo primero las pruebas y asegurándose de que todas se cumplan.
3. Programación en parejas (Pair Programming):
  - Dos desarrolladores trabajan juntos en el mismo código, promoviendo calidad y aprendizaje compartido.
4. Integración continua:
  - El código se integra y se prueba regularmente para detectar y resolver problemas rápidamente.
5. Refactorización continua:
  - Se mejora continuamente la estructura del código sin alterar su funcionalidad.
6. Metáforas de diseño:
  - Se utilizan metáforas simples para comunicar la estructura y propósito del sistema.
7. Propiedad colectiva del código:
  - Todo el equipo es responsable del código y puede trabajar en cualquier parte del sistema.
8. Entrega continua:
  - Se asegura de que el software esté siempre en un estado entregable.
9. Ritmo sostenible:
  - Promueve jornadas laborales equilibradas para evitar el agotamiento del equipo.

## 3. Roles en Extreme Programming (XP)
1. Cliente:
  - Proporciona los requisitos, prioriza las historias de usuario y valida las entregas.
2. Programadores:
  - Son responsables de escribir el código y aplicar las prácticas de XP, como la programación en parejas y la integración continua.
3. Tester:
  - Asegura que el software cumpla con los requisitos definidos, diseñando y ejecutando pruebas.
4. Tracker:
  - Monitorea el progreso del proyecto, ayudando al equipo a mantenerse en el camino correcto.
5. Coach:
  - Ayuda al equipo a seguir las prácticas de XP y a mantener un enfoque ágil.

## 4. Ciclo de trabajo en XP
1. Definición de historias de usuario:
  - El cliente define pequeñas funcionalidades o requisitos conocidos como historias de usuario.
2. Priorización y planificación:
  - Las historias de usuario se priorizan según su valor para el cliente y la complejidad técnica.
3. Desarrollo iterativo:
  - Cada iteración incluye diseño, codificación, pruebas e integración de las historias de usuario.
4. Entregas frecuentes:
  - Se entregan versiones funcionales del software en ciclos cortos, generalmente de 1 a 3 semanas.
5. Retroalimentación:
  - El cliente y el equipo revisan el progreso y ajustan los requisitos para las siguientes iteraciones.

## 5. Beneficios de Extreme Programming (XP)
• Alta calidad del código: A través de prácticas como TDD y la programación en parejas.
• Flexibilidad ante cambios: El enfoque iterativo permite adaptarse rápidamente a nuevos requisitos.
• Reducción de errores: Las pruebas constantes y la integración continua minimizan defectos en el software.
• Mejora de la colaboración: La propiedad colectiva del código y la comunicación constante promueven el trabajo en equipo.
• Entrega constante de valor: Se asegura de que el cliente reciba versiones funcionales del software con regularidad.
• Sostenibilidad del equipo: El ritmo equilibrado ayuda a mantener la motivación y evitar el agotamiento.

## 6. Diferencias entre XP y otros marcos ágiles
Aspecto	Extreme Programming (XP)	Scrum
Enfoque	Alta calidad del código mediante prácticas técnicas.	Gestión de proyectos a través de roles y sprints.
Roles	Incluye cliente, coach y tracker.	Product Owner, Scrum Master, Development Team.
Iteraciones	Entrega continua en ciclos muy cortos.	Ciclos fijos de 1 a 4 semanas (sprints).
Prácticas clave	TDD, programación en parejas, refactorización.	Reuniones, planificación y retrospectiva.
Propiedad del código	Colectiva: cualquier desarrollador puede trabajar en cualquier parte.	No se especifica, depende del equipo.

Comparativa entre Scrum, Kanban y Extreme Programming (XP)
Aspecto	Scrum	Kanban	Extreme Programming (XP)
Enfoque principal	Gestión del trabajo mediante ciclos iterativos (sprints).	Optimización del flujo de trabajo y mejora continua.	Alta calidad del código mediante prácticas técnicas avanzadas.
Estructura	Ciclos fijos de 1 a 4 semanas (iteraciones/sprints).	Flujo continuo, sin ciclos definidos.	Iteraciones cortas con entregas frecuentes (1-3 semanas).
Roles	Product Owner, Scrum Master, Development Team.	No tiene roles obligatorios.	Cliente, Programadores, Tester, Tracker, Coach.
Planificación	Planificación fija al inicio de cada sprint.	Adaptable en cualquier momento.	Historias de usuario priorizadas en cada iteración.
Visualización del trabajo	Uso de un backlog y tableros para tareas dentro del sprint.	Uso de un tablero Kanban para visualizar el flujo de trabajo.	Tableros pueden usarse, pero el foco está en las prácticas técnicas.
Entrega	Al final de cada sprint.	Continua, conforme se completan tareas.	Entregas continuas y frecuentes durante cada iteración.
Colaboración	Reuniones frecuentes (Daily Scrum, Sprint Review, etc.).	Colaboración basada en la transparencia del tablero.	Fuerte colaboración en programación en parejas y con el cliente.
Flexibilidad	Moderada: se pueden ajustar prioridades entre sprints.	Alta: el trabajo se adapta a nuevas prioridades de forma ágil.	Alta: permite ajustes basados en el feedback constante.
Control de tareas	Uso del Sprint Backlog para tareas específicas de cada sprint.	Límite de trabajo en curso (WIP) para evitar sobrecarga.	Historias de usuario y pruebas unitarias para asegurar calidad.
Prácticas clave	Retrospectivas, planificación y revisiones de sprint.	Visualización del flujo, límites WIP, evaluación constante.	TDD, programación en parejas, refactorización, propiedad colectiva del código.
Adaptabilidad	Moderada: se realizan ajustes en la planificación entre sprints.	Alta: se pueden añadir o cambiar tareas en cualquier momento.	Muy alta: se adapta continuamente al feedback del cliente.
Calidad técnica	No está en el centro, depende del equipo de desarrollo.	No tiene enfoque específico en calidad técnica.	Alta prioridad mediante prácticas como TDD y refactorización.
Requisitos ideales	Equipos con roles bien definidos y estructura organizada.	Equipos que buscan flexibilidad sin una estructura fija.	Equipos técnicos que buscan calidad del código y colaboración activa.

Resumen de usos recomendados
- Scrum: Ideal para proyectos con requisitos cambiantes que necesitan una gestión estructurada y entregas iterativas en plazos definidos.
- Kanban: Adecuado para equipos que buscan flexibilidad y un enfoque en la optimización continua del flujo de trabajo.
- Extreme Programming (XP): Perfecto para equipos altamente técnicos que priorizan la calidad del código y buscan una colaboración estrecha con el cliente.

Aunque las metodologías agile tienen mejor aplicación en industria de desarrollo de software, se puede aplicar en campos tecnológicos como:
- Desarrollo de productos de hardware o dispositivos de loT( Internet of Things o Internet de las Cosas, son aparatos conectados a internet que recopilan y transmiten datos automáticamente para facilitar tareas y optimizar procesos en distintos entornos). Donde los ciclos cortos permiten desarrollar prototipos y recibir una realimentación rápida por parte de los usuarios, a partir de la cual se pueden desarrollar mejoras.
- Desarrollo de infraestructura tecnológica (redes, centros de datos, …). Usar una metodología ágil permite planificar e implantar proyectos por etapas, facilitando su adaptación a nuevos requerimientos y cambios que puedan surgir.
- Proyectos de integración de diferentes sistemas tecnológicos, pues ayudan con la adaptabilidad y una colaboración más estrecha entre los equipos involucrados.

#### 3. Desarrollo de un producto. Fases
Todos los proyectos, da igual su complejidad, se desarrollan conforme una serie de fases que conforman el ciclo de vida del proyecto. Sus fases son:

        a. Inicio del proyecto. Fase donde se define el propósito y los objetivos generales del proyecto. Cuando se establecen, antes de empezar a trabajar en él, se realiza un análisis de viabilidad, que ayudará a decidir si se realiza el proyecto o no. Este análisis de viabilidad se compone de diferentes evaluaciones:
1. Viabilidad económica, para determinar el coste del proyecto y el beneficio que se espera de él. Esta evaluación permitirá determinar si el proyecto es rentable y si es capaza de generar los beneficios esperados.
2. Viabilidad legal, determina si el proyecto cumple las leyes y requisitos legales que puedan ser de aplicación y si dispone de los permisos y licencias con los que será necesario trabajar.
3. Viabilidad técnica, determina si se dispone de los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo el proyecto (tecnología, conocimiento técnico, disponibilidad de equipos, etc).
4. Viabilidad operativa, determina si la organización podrá llevar a cabo las operaciones necesarias para el proyecto en cuanto a recursos humanos, procesos operativos, capacidad de gestión, cadena de suministro de materiales, …
        b. Planificación de trabajo, se elabora un plan de trabajo a partir de los objetivos de la fase anterior. Consta de:
Definición de tareas: Las tareas se deben dividir en partes manejables y organizarlas siguiendo el criterio SMART. Este acrónimo indica que cada tarea debe ser:
- Specific (Específica): Definir claramente el objetivo de la tarea.
- Measurable (Medible): Establecer cómo sabremos que la tarea está completa.
- Achievable (Alcanzable): Asegurarnos de que es posible realizarla con los recursos disponibles.
- Realistic (Realista): Que sea adecuada para el proyecto y se pueda lograr.
- Time-bound (Limitada en el tiempo): Definir un plazo claro para su realización.
Cada tarea debe incluir las actividades específicas y los recursos necesarios para llevarla a cabo.
1. Cronograma: Crear un calendario donde se indiquen las fechas de inicio y fin de cada tarea, ayudando a visualizar el progreso del proyecto.
2. Presupuesto: Establecer un cálculo detallado de los costes necesarios para el desarrollo del proyecto, incluyendo materiales, mano de obra y otros recursos.
3. Agentes responsables: Asignar a cada parte del proyecto una persona o equipo responsable para asegurar el cumplimiento de las tareas.
4. Entregables y fechas: Determinar qué resultados o productos (entregables) se deben completar en cada etapa y fijar fechas para su entrega.

El plan de trabajo constituye un documento que resulta esencial para el proyecto y su realización exitosa. Todos los trabajadores la han de conocer y ha de estar a mano para cualquier situación.

        c. Ejecución del proyecto, ya definido el plan del proyecto, comienza el desarrollo de las tareas planificadas. Se aplican al desarrollo los recursos y conocimientos de los agentes responsables, se distribuyen las tareas a los grupos de trabajo y se ejecutan las tareas planificadas. Suelen surgir problemas, retrasos, falta de personal disponible, gastos imprevistos, … Por este motivo, hay que realizar controles periódicos a lo largo de esta fase, verificando que todo se ajuste al trabajo.

        d. Seguimiento del proyecto, se comprueba el desarrollo de la planificación (cumplimiento de plazos establecidos y si hay resolución de problemas). Se desarrolla de forma paralela a la ejecución del proyecto, y se llevan a cabo las siguientes actividades:
1. Seguimiento de tareas e hitos planificados.
2. Control de entregas y seguimiento de la calidad de los productos.
3. Gestión de incidencias: identificación dificultades en el proceso, falta de material, roturas de stock, duplicidades en los procesos, etc.
4. Generación de informes de desarrollo del proyecto.

e. Evaluación y cierre del proyecto, donde se evalúa el desarrollo del proyecto conforme a la planificación inicial. Se llevan a cabo actividades como:
    1. Análisis de los resultados con respecto a las estimaciones iniciales.
    2. Registro de incidencias no resueltas para evitar reproducirlas en un futuro.
    3. Realización de una copia de seguridad (backup) del proyecto.
    4. Actualización de la base de datos de conocimiento con todo con todo lo aprendido y elaboración de la memoria del proyecto.
    5. Cierre formal del proyecto por parte de los integrantes.

#### 4. Normalización
La normalización es un conjunto de normas en el que se recogen las características técnicas que debe cumplir un producto o servicio. Se aplica en múltiples campos: se normalizan los materiales, los elementos, los productos, las máquinas, los métodos de ensayo, verificación y medida, los procesos de gestión, los procesos comerciales, la documentación de un proyecto, etc.

Así mismo, existen varios organismos regionales, nacionales e internacionales reconocidos para la elaboración y difusión de las normas:
1. A escala internacional, el organismo encargado de ello es la Organización Internacional de Normalización, que redacta las normas ISO. Actúa sobre todos los campos de normalización excepto en el eléctrico y electrónico, en el que la entidad encargada de normalizar es la Comisión Electrónica Internacional, CEI.
2. En Europa, los organismos del Comité Europeo de Normalización, CEN, el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) y el Instituto de Normalización de las Telecomunicaciones (ETSI). Redactan las normas EN.
3. En España, el organismo encargado de normalizar es la Asociación Española de Normalización. Redacta las normas UNE (una norma española).
4. A escala regional y local, las comunidades autónomas y los ayuntamientos pueden contar con otros organismos de normalización.

Los organismos redactan las normas mediante un proceso de participación de agentes implicados (fabricantes, usuarios expertos técnicos y administraciones), asegurando la inclusión de diferentes puntos de vista y validez de norma. Las normas se actualizan y revisan periódicamente para incluir en ellas los avances tecnológicos, las necesidades cambiantes de los diferentes sectores y las nuevas regulaciones o directrices emitidas de acuerdo a la legalidad vigente. Todas las normas establecidas por diferentes organismos no son obligatorias, no obstante tenerlas para garantizar al cliente la mejor calidad de producto.

#### 5. El proyecto técnico
El proyecto técnico es un documento que incluye información completa de todo el proyecto, que debe ser inteligible e interpretable por todas las personas interesadas en él.
La norma UNE 157001:2014 (“Criterios generales para la elaboración formal de los documentos que constituyen un proyecto técnico”), establece los documentos que debe incluir un proyecto técnico.
Todos los proyectos deben cumplir las siguientes condiciones:
- Han de tener una presentación cuidadosa, limpia y ordenada (capítulos y apartados, numerados según la norma UNE 50132).
- Seguidamente el proyecto habrá de estar redactado para que alguien diferente al autor pueda ejecutar el proyecto, por eso se necesita un lenguaje claro, preciso, libre de vaguedades y términos ambiguos, coherentes con la terminología empleada en los diferentes capítulos y apartados de los diferentes documentos del proyecto y con mínima calidad literaria.
- Finalmente cada página del proyecto ha de estar titulada y con código o referencia de identificación (si hay varios volúmenes o capítulos han de estar numerados y titulados igualmente).
Sus partes básicas son:
   a. Índice: Permite localizar fácilmente todos sus contenidos, incluye títulos de todos los documentos y el número de página.
    b. Memoria (con anexos de la memoria, si son necesitados): Es un documento que describe claramente los objetivos del proyecto, las soluciones posibles planteadas, la solución escogida y las razones para escogerla. Consta de dos partes:
a.- Memoria descriptiva. Documento informativo que debe redactarse de forma clara y concisa. No debe incluir detalles innecesarios ni cálculos, solamente resultados. Todas las páginas irán numeradas y se utilizará generalmente el formato A4. Los documentos de la memoria serán al menos los siguientes:
      1. Objetivo del proyecto (descripción y justificación): que se pretende lograr y porqué.
      2. Alcance o ámbito de aplicación del proyecto.
      3. Antecedentes, donde se detallarán todos los aspectos necesarios para anteceder las soluciones propuestas y la solución adoptada.
      4. Normas y referencias (disposiciones legales, referencias bibliográficas, programas de cálculo, herramientas utilizadas, …).
      5. Definiciones y abreviaturas utilizadas en el proyecto y su significado.
      6. Requisitos del diseño, establecidos por el cliente o por las administraciones, y relaciones con sistemas ajenos al proyecto (si hay).
      7. Análisis de soluciones. En este apartado se explicarán las alternativas posibles planteadas, sus ventajas e inconvenientes y la solución escogida, con su justificación.
      8. Resultados finales del proyecto, donde se describe el producto o servicio elegido como solución al problema y sus características y se hará referencia a los planos que lo detallan.
      9. Planificación, donde se indicarán plazos establecidos de realización del proyecto, entregables previstos y cronograma de actividades.
      10. Orden de prioridad de los documentos del proyecto que expondrá el autor conforme a su interés.
b.- Anexos. Son opcionales, se utilizan para ampliar información en aquellos puntos donde sea necesario (condiciones del proyecto, cálculos, manuales de uso, información sobre maquinaria,...).

c. Planos.
Son la representación gráfica de un proyecto e indican lo que se tiene que construir o instalar. Comprenden los dibujos, esquemas y figuras que ayudan a entender de forma	visual el proyecto.
Hay que tener en cuenta que los planos deben ser completos e incluir toda la información necesaria de forma concreta y concisa. Además han de ser los suficientes para que sean interpretados por cualquier persona conocedora de la materia y	permitir la realización del proyecto sin necesidad de documentos adicionales. La presentación ha de ser con buenos delineados, limpios, claros, sencillos y dibujados en formatos normalizados para su fácil manipulación y plegado. Todos numerados y ordenados por capítulos. Por último es muy importante indicar la escala a la que	se encuentra el dibujo.
Cabe añadir que normalmente están dibujados en cuadros de rotulación (cajetín), que contiene la información del plano (títulos del proyecto y plano, número, escala, destinatario, nombre, firma y fecha).
 d. Pliego de condiciones
Se establecen las condiciones en que se debe ejecutar un proyecto, los plazos y el detalle de actividades (elemento contractual, redacción rigurosa). Estos deben incluir:
    • Condiciones generales: recogen normas e instrucciones para proyectos del mismo tipo.
    • Condiciones facultativas particulares: derechos y obligaciones de las partes implicadas.
    • Condiciones económicas particulares, especificación del coste y la forma de pago de los trabajos contratados(y las indemnizaciones en caso de incumplimiento).
    • Condiciones legales.
  • Condiciones técnicas particulares: descripción de los trabajos que se deben realizar, materiales empleados, calidad de material, orden de ejecución, control de calidad, …
El pliego de condiciones de tener una presentación similar a la memoria.

 e. Mediciones y presupuesto
Documento en el que se recoge el coste total del proyecto. Se establece mediante mediciones con las unidades de obra (todas las partes del proyecto que puedan ser valoradas de forma independiente). El presupuesto incluye un cuadro de precios unitarios de materiales, mano de obra y elementos auxiliares, cuadro de precios unitarios de las unidades de obra y una valoración económica global del proyecto (en formato A4).
  f. Anexos
Inclusión de documentos necesarios por cuestión legal (como lo puede ser el estudio de seguridad y salud o el estudio de impacto ambiental).
#### 6. Difusión y comunicación de documentación técnica
A lo largo del proyecto se genera diferente documentación técnica.
- Internamente, permite al equipo organizarse y entender los plazos, procesos y requisitos del proyecto. También ayuda a documentar el "saber hacer" de la compañía, facilitando la referencia en futuros proyectos.
- Externamente, dirigida a un público externo, la documentación sirve para dar a conocer el proyecto o producto. Esta puede tomar la forma de manuales de usuario, guías de uso, tutoriales o materiales informativos.
¿Cómo se elabora?
A la hora de elaborar la documentación hay que tener en cuenta:
    • Estructuración de los contenidos (títulos y subtítulos).
    • Cada párrafo debe hacer referencia a una única idea (no mezclar ideas).
    • Escribe solo lo necesario (usa frases cortas y evita descripciones extensas y detalladas).
    • Usa gráficos y tablas (evita textos largos que suelen dificultar la compresión)
    • Numera las imágenes y las figuras que aparezcan en el documento.
    • Emplea lenguaje formal (evita redundancias, cacofonías o vocabulario coloquial).
    • Emplea signos de puntuación adecuados.
    • Uso de abreviaturas, sólo si se indican con anterioridad.
    • Tipografía con porte profesional (no emplees la predeterminada)
¿Cómo se ha de presentar?
Para difundir y presentar el proyecto ya elaborado a los agentes implicados, se puede presentar el proyecto, para ello se realizan eventos, seminarios, conferencias,
Presentando el proyecto de forma atractiva y generando interés en la audiencia. Para generar buena impresión del proyecto la presentación ha de ser favorable, para ello esta puede incluir:
- Los objetivos. Tener claro a qué objetivos se dirige la presentación permitirá decidir el diseño, estilo y tono de la presentación.
- La audiencia. Tener una contextualización de quien va ha asistir a la presentación para enfocar la presentación de la manera más correcta.
- El entorno. Tener en cuenta dónde y cómo vas a presentar para prepararte adecuadamente la presentación.
- Las herramientas digitales utilizadas. Escoger la herramienta más idónea para crear una presentación dinámica y moderna.
- El tiempo. Calcula los tiempos para no excederte o quedarte corto ya que queda mal visto.

Las actividades de difusión de un producto o proyecto están ligadas a Internet (anuncios, webs y redes sociales). Si nos centramos en la creación de una web, hay que cuidar el diseño y tener en cuenta ciertas consideraciones para que la web aparezca de las primeras cuando alguien busque algo relacionado al buscador. Esto se puede conseguir:
- Diseño sencillo: Una estructura fácil de navegar es esencial para la experiencia del usuario.
- Palabras clave: Selecciona bien las palabras clave que describen el proyecto para mejorar la visibilidad en motores de búsqueda.
- Contenido de calidad: Redacta de forma clara y agrega imágenes que refuercen el mensaje.
- Blog del proyecto: Incluir un blog puede ayudar a mantener el interés en el proyecto al actualizarlo con novedades, enlaces y documentos relevantes.